AI锅炉四管智能运维管理系统项目

研发（复盘）报告

汇报部门：四管健康

编制日期：2026年8月

一、项目概况

本项目为锅炉四管智能运维一期建设项目，实施周期为 2026 年 3 月至 7 月，共计 17 周，由深启作为服务商提供技术支撑，采用国产化硬件与大模型技术路线，聚焦锅炉四管运维核心业务场景，打造数字化、智能化的运维管理能力。

项目核心硬件为沐曦 N260 国产显卡，搭载 qwen2.5-vl-32b 多模态模型，采用本地私有化部署模式保障数据安全。一期项目已按期完成全部建设任务，验证了大模型技术在锅炉四管运维场景的落地可行性，实现了专家经验的数字化沉淀与复用。

（一）阶段核心成果

| 功能成果 | 成果说明 |
| --- | --- |
| AI 专业问答功能 | 基于行业知识库实现锅炉四管运维专业问题的智能解答 |
| 检修报告解析台账功能 | 自动解析检修报告并转化为标准化台账，降低人工整理成本 |
| 超温时长分析功能 | 对设备超温数据进行自动统计与趋势分析 |
| 缺陷识别分析功能 | 支持现场图片上传，可识别蠕变爆口、飞灰冲刷、高温腐蚀、疲劳裂纹等常见缺陷类型 |
| 锅炉爆管泄漏分析功能 | 结合图像识别与机理模型，辅助开展爆管原因推理与处置研判 |

技术上打通了RAG检索增强生成的完整链路，覆盖文档解析、向量化处理、向量数据库存储、语义检索到大模型生成的全流程，形成知识沉淀与调用的闭环。同步完成 boiler_v1 版本 Prompt 工程模板搭建，通过专家角色设计与回答规则管控，兼顾专业计算准确性与大模型整合推理能力。

（二） 技术选型和配置背景

项目围绕国产化大模型构建技术架构，各组件能力如下表所示：

| 组件 | 技术方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Qwen模型 | LLM国产化部署 | 智能问答、报告生成、视觉识别模型、爆管/缺陷照片的图像形貌识别、原因推理 |
| RAG引擎 | 检索增强生成 | 行业知识库检索与问答增强 |
| 向量数据库 | Embedding+向量存储 | 知识库语义检索与相似度匹配 |
| Prompt工程 | boiler_v1模板 | 专家角色设计与回答精度控制 |

项目采用的服务配置如下表所示：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 显卡类型 | 沐曦N260显卡 （国产 ） |
| 模型选型 | qwen2.5-vl-32b模型 |
| 部署方式 | 大模型专用服务，本地私有化部署 |
| 部署方 | 深启（第三方服务商） |
| 采购时间 | 2026年4月中旬完成采购并发货 |
| 主要用途 | 大模型推理、Embedding模型、向量数据库、RAG检索 |
| 性能评价 | 性能不足，大模型运行和解析速度慢（核心瓶颈） |

项目组人员分配如下表所示：

| 所属部门 | 投入人员数量 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 四管健康研发部 | 3 | 前段页面的开发，业务功能的梳理和制定，知识库底座资料的搜集整理，接口对接开发工作，模型提示词优化和矫对等 |
| 深启 | 1 | 负责后台接口的开发，大模型选型和服务维护，负责对对模型优化功能的开发，语义识别，视觉识别等功能的开发等 |

（三）开发里程碑与问题

项目开发前业务设计需求调研（面向10+ 以上电厂）：

| 调研对象 | 调研内容 | 调研对象意向 |
| --- | --- | --- |
| 各电厂锅炉专工 | 日常AI使用度，最想让AI帮助提升工作的事情 | 报表分析、发现问题时AI辅助的解答与分析等 |
| 各电厂运维专工 | 日常AI使用度，最想让AI帮助提升工作的事情 | 超温的分析、资料查询等 |
| 各电厂高层领导 | 对于软件投入的期望方向 | 对电厂智能化的与落地AI辅助决策的期待 |

项目开发阶段预览：

| 阶段 | 时间区间 | 进度状态 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026.03.30-04.27 | 正常推进 | 完成服务器采购、大模型环境部署、RAG 基础能力落地、知识库摄入接口开发 |
| 第二阶段 | 2026.04.07-04.17 | 正常推进 | 完成知识库查询 / 管理页面开发、AI 问答接口调试、Prompt 工程启动 |
| 第三阶段 | 2026.04.20-04.30 | 阶段滞后 | 完成专用服务器部署、QA 问答功能测试、报告解读接口开发 |
| 第四阶段 | 2026.05.08-05.22 | 阶段滞后 | 完成业务需求问卷调研、超温分析、检修策划、台账报告总结功能开发 |
| 第五阶段 | 2026.06.01-06.26 | 阶段滞后 | 完成缺陷识别、爆管泄漏分析功能开发，实现前后端全链路联调 |
| 第六阶段 | 2026.06.29-07.17 | 追平进度 | 完成提示词调优、RAG 检索效果优化、语义识别能力提升、知识库内容扩充，按期完成一期全部建设目标 |

项目整体按计划推进，因深启投入人员不多，项目内容业务繁杂导致的进度轻微滞后，通过后续阶段的赶工于6月下旬追平进度。

项目推进过程中存在的问题与瓶颈：

| 问题 | 描述 | 状态 | 解决/应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器部署延迟 | 深启部署用时两周，进度滞后 | 已解决 | 项目组追赶，7月追平进度 |
| 大模型幻觉 | 报告解读场景生成不准确内容 | 已解决 | 幻觉问题专项整改，知识片段引用标注机制 |
| 知识摄入效率 | 检修台账解析速率较慢 | 已优化 | 解析速率优化，知识库权重调整 |
| 语义识别体验 | 模糊语言处理能力不足 | 已优化，未完全解决 | 语义识别优化，增加错误输入推荐问题功能。该问题根本原因在于模型能力不足导致，解决所措是升级为更高级参数的模型以及显卡设备。 |
| 国产显卡性能差 | 大模型运行和解析速度慢，耗时巨大 | 未解决 | Prompt调优、RAG优化、返回层级优化缓解，需硬件升级 |

二、项目成果

（一）项目阶段结果

| 功能模块 | 完成状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 智能问答 | 已完成 | 历史问答与经验传承，已完成功能开发 |
| 超温分析 | 已完成 | 超温归因与操作指导，已完成功能开发 |
| 检修报告解读 | 已完成 | 报告智能解析与审核辅助，已完成功能开发 |
| 识图诊断 | 已完成 | 缺陷照片智能识别与原因分析，已完成功能开发 |
| 缺陷识别 | 已完成 | 缺陷自动判类与处置建议推荐，已完成功能开发 |
| 泄爆分析 | 已完成 | 事故报告分析与多轮归因对话，已完成功能开发 |

（二）项目成果及效果

项目研发的以下功能都是面向对象电厂或集团分公司内部知识搭建，功能导向皆为真实适用对象的反馈。

| 功能名称 | 完成效果 | 项目组评价 |
| --- | --- | --- |
| 智能问答 | 人员使用自然语言提问，即可获取四管相关的技术标准、操作规程和经验案例，可询问锅炉专业相关的任何问题，内置搭建的知识库可通过RAG增加检索，将专业的论文与学术知识通过大模型的汇总，及时响应反馈至用户。 | AI问答功能完善程度高，但碍于模型通用语音能力问题，仅能回答专业相关问题，回答内容多基于厂内文件和知识库。 |
| 超温分析 | 当超温发生时，人员使用自然语言提问（如请结分析超温原因），系统自动关联超温发生时的运行工况与历史测点数据，可对任意超温事件进行归因分析，通过大模型结合知识库中的运行规程和事故案例进行多因素综合研判，输出超温原因判断和操作调整建议。 | 超温分析汇总近期测点信息，统计超温发生工况问题，结合超温案例库汇总快速定位诱因，对现场使用人员是很便捷的功能，但数据源不够，算法还需优化。 |
| 检修报告解读 | 上传报告文本，自动解析检修报告文本，提取关键信息并生成结构化台账数据，该台账该数据可直接进入防磨防爆系统的检修台账，直接在三维上展示。 | 无 |
| 缺陷识别 | 用户上传锅炉问题图片，系统通过多模态视觉模型对缺陷照片进行智能识别，自动判断缺陷类型和严重程度，并结合最近的运行工况信息，给出原因初步分析，辅助现场快速判断，定性。 | 识图诊断对用户来说重要，当发生突发事件，可快速应对产出应对方案，但当前模型能力一般专业的图集训练不充分，对图片的识别能力仍存在较大问题。 |
| 泄爆分析 | 用户通过自然语言描述泄爆发生过程，也可上传图片，系统结合历史运行数据、运行工况和检修记录开展多轮归因对话，参考专家泄爆知识内容，快速锁定泄漏原因链，缩短事故归因时间，快速锁定诱因。 | 锅炉泄爆发生机理复杂，目前采集的数据源不够，算法还需优化。 |

（三）后续计划与排期

后续工作围绕三个方向同步推进，具体如下：

| 工作方向 | 具体措施 | 预期目标 |
| --- | --- | --- |
| 功能优化与问题修复 | 升级显卡和服务器硬件资源，适配并微调参数量更大的模型；针对一期六大功能进行Prompt调优和知识库扩充；解决显卡算力不足导致的推理慢、报告解析超时等遗留问题 | 智能问答响应稳定在3秒以内，报告解读控制在8秒以内，六大功能体验显著提升，一期遗留性能问题全部清零 |
| 源码交接与二次开发 | 推动深启完成全部源码和部署文档交接，项目组自主接管系统；基于源码对已完成功能进行深度优化，对半成品功能进行巩固完善，建立自主迭代能力 | 项目组具备独立开发维护能力，摆脱对外部技术依赖，功能迭代效率提升 |
| 客户调研与业务设计 | 开展新一轮大范围电厂客户调研和市场调研，覆盖运行、检修、管理等多角色；汇集行业痛点和共性需求，形成二期业务需求设计和技术方案 | 输出二期业务需求文档和技术方案，确保后续开发精准对接现场实际需求 |

期望通过上述工作，实现系统从可用到好用的跨越，建成自主可控、持续迭代的锅炉四管智能运维平台，为二期规模化推广奠定坚实基础。

具体工作计划排期如下：

| 阶段 | 时间周期 | 主要工作内容 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1-2周 | 硬件升级评估与采购启动；推动深启源码交接启动 | 采购方案确定、交接清单确认 |
| 第一阶段 | 第3-4周 | 显卡服务器到货部署调试；源码接收与代码梳理 | 硬件部署完成、源码文档接收完成 |
| 第一阶段 | 第5-6周 | 新模型适配与微调验证；功能优化与遗留问题修复 | 模型微调完成、性能问题清零 |
| 第二阶段 | 第7-8周 | 开展电厂客户调研和市场调研 | 调研报告输出、需求汇总 |
| 第二阶段 | 第9-10周 | 二期业务需求设计和技术方案制定 | 需求文档和技术方案确定 |
| 第二阶段 | 第11-14周 | 二期功能开发：实时数据对接、三维模块、新增功能 | 二期核心功能开发完成 |
| 第二阶段 | 第15-18周 | 二期功能测试、调优与上线 | 二期功能正式上线 |
| 第三阶段 | 第19-26周 | 三期高阶功能开发：语音交互、故障预测、跨厂共享等 | 三期功能开发完成并上线 |
| 第三阶段 | 第27-34周 | 系统整体优化、试点推广与运营迭代 | 系统稳定运行、形成推广方案 |

下一阶段目标：完成显卡和服务器硬件升级，引入更大参数量模型并开展领域微调，将智能问答响应稳定在3秒以内、报告解读控制在8秒以内；推动深启源码交接，项目组自主接管系统开发与维护；补齐实时预警、每日健康简报、交接班摘要等一期延后功能，新增趋势预测、检修计划生成、备件预测等业务模块；同步开展新一轮电厂客户调研，确保二期开发精准对接现场需求。三期建设语音交互、故障预测预警、跨电厂知识共享等高阶功能，最终建成覆盖单台机组到多厂共享的锅炉四管智能运维平台，实现从被动响应向主动预判的转变。

总结

本项目历时17周，按信创合规要求选用国产显卡和大语言模型，采用RAG检索增强、向量数据库、多模态视觉识别等技术路线，建成电厂专属知识库并打通RAG全链路，完成智能问答、超温分析、检修报告解读、识图诊断、缺陷识别和泄爆分析六大核心功能的开发上线，验证了大模型技术在锅炉四管运维场景的落地可行性。项目过程中克服了显卡算力不足、第三方响应延迟、服务器部署滞后等困难，最终按期完成一期全部开发任务。当前最紧迫的问题是显卡和服务器硬件升级，需引入更大参数量模型并开展领域微调，同步推动源码交接实现自主开发。后续按三期递进路线推进，最终建成覆盖单台机组到多厂共享的锅炉四管智能运维平台，实现运维模式从被动响应向主动预判的全面转变。